## Planilha1
ID | Requisitos | Classificação | Tamanho | Ordem de Execução | Sprint | TERMO-TECH
RF1 | Solução HLD | Essencial | 3 | 1 | Sprint2 - 15/03 - 14/04 | RA | 01211045 | Gabriel Prisco
RF2 | Solução LLD | Essencial | 3 | 2 | Sprint2 - 15/03 - 14/04 | RA | 01211051 | Guilherme Martins
RF3 | Site Institucional | Essencial | 3 | 3 | Sprint2 - 15/03 - 14/04 | RA | 01211079 | Kennedy Martins
RF4 | Placas arduíno | Essencial | 1 | 4 | Sprint1 - 08/02 - 12/03 | RA | 01211093 | Mateus Folha
RF5 | Sensor DHT-11 | Essencial | 1 | 5 | Sprint1 - 08/02 - 12/03 | RA | 01211100 | Matheus Costa
RF6 | Visual Studio Code (configurado) | Essencial | 2 | 6 | Sprint1 - 08/02 - 12/03
RF7 | API Node.js | Essencial | 21 | 7 | Sprint1 - 08/02 - 12/03
RF8 | Tabelas do MySQL Workbench | Essencial | 8 | 8 | Sprint1 - 08/02 - 12/03
RF9 | Login e Cadastro do Usuário | Essencial | 3 | 9 | Sprint2 - 15/03 - 14/04
RF10 | Simulador Financeiro | Essencial | 21 | 10 | Sprint2 - 15/03 - 14/04
RF11 | Projeto configurado no GitHub | Essencial | 13 | 11 | Sprint2 - 15/03 - 14/04
RF12 | Identidade visual das empresas | Importante | 2 | 12 | Sprint2 - 15/03 - 14/04
RF13 | Produtos e serviços oferecidos | Importante | 5 | 13 | Sprint2 - 15/03 - 14/04
RF14 | Gráfico de monitoramento (mapa de calor) | Importante | 5 | 14 | Sprint2 - 15/03 - 14/04
RF15 | Personalização por região do estoque | Importante | 5 | 15 | Sprint2 - 15/03 - 14/04
RF16 | Alerta de alterações dentro dos parâmetros | Importante | 3 | 16 | Sprint2 - 15/03 - 14/04
RF17 | Mini gráficos e estilizações visuais complementares | Desejável | 3 | 17 | Sprint2 - 15/03 - 14/04
RF18 | Redes Sociais | Desejável | 5 | 18 | Sprint2 - 15/03 - 14/04